## Ark1
Alle
DA
KH
DMN
Opgave/Dato | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08
Kravspecifikation | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle
Projektplanlægning | 2017-08-10: Alle
Produktdokumentation for O&M | bar: 2017-08-14 to 2017-09-01
Produktdokumentation for "Control" | [5 empty] | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN
Produktdokumentation for embedded | bar: 2017-08-14 to 2017-09-01
Produktdokumentation for machine learning | bar: 2017-08-24 to 2017-09-01
Vejledning/Analyse | 2017-08-07: Alle; 2017-08-08: Alle; 2017-08-09: Alle; 2017-08-10: Alle
Udvikling af embedded | bar: 2017-08-14 to 2017-09-01
Udvikling af frontend til O&M | bar: 2017-08-14 to 2017-09-01
Udvikling af backend API til O&M | bar: 2017-08-14 to 2017-09-01
Udvikling af backend API til "Control" | [5 empty] | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN | DMN
Udvikling af integration imellem "Control" og embedded | [5 empty] | DMN/DA | DMN/DA | DMN/DA | DMN/DA | DMN/DA | DMN/DA | DMN/DA | DMN/DA | DMN/DA | DMN/DA | DMN/DA | DMN/DA | DMN/DA | DMN/DA | DMN/DA
Udvikling af machine learning integration | bar: 2017-08-28 to 2017-09-01
Data analyse | 2017-08-28: DMN/DA; 2017-08-29: DMN/DA; 2017-08-30: DMN/DA; 2017-08-31: DMN/DA; 2017-09-01: DMN/DA
Problemformulering | 2017-08-07: Alle
Konklusion af procesrapport | 2017-08-31: Alle; 2017-09-01: Alle
Forberedelse af fremlæggelse | 2017-09-04: Alle; 2017-09-05: Alle; 2017-09-06: Alle
Produktdemo | 2017-09-07: Alle
Fremlæggelse | 2017-09-07: Alle